## 2023 gesamt
Mittelübertragungen per 31.12.2023 (Stand: 16.09.2024) |  |  |  |  | Seite 1
Buchungsstelle | Maßn.-Nr. | Bezeichnung | übertragene Mittel | Bemerkungen | Abarbeitung 09/2024
11.17.00.02/52110100 | Ergebnis-HH | Rathaus: Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen | 3029.57 | Anpassungsarbeiten Brandschutzkonzept Rathaus im Zusammenhang mit Sanierung Ratskeller (laufendes Vorhaben) | lfd. Bearbeitung
11.13.20.01/52510100 | Ergebnis-HH | Kommunale Dienste: Haltung Fahrzeuge | 10747.47 | üpl. Gen. OB 07.12.2023 zur Reparatur Getriebeschaden Hubsteiger gärtnerischer Bereich, Leistungsende 25.03.2024 (Verzög. Ersatzteillieferg.), Rechn. v. 04.06.2024 | erledigt
11.14.10.01/54310700 | Ergebnis-HH | Rechtsangelegenh.: Sachverständ.kosten | 15000 | Rechtsberatungsauftrag PWC zur Abwägung und Bewertung Sanierung Bulabana, Teilveräußerung Finanzanlagevermögen Kubi an Stadt, Umsetzung 1. HJ 2024 | erledigt
11.17.00.29/52110100 | Ergebnis-HH | Schönburg: Instandsetzung Burgauffahrt | 120000 | Eilentsch. OB 11.10.2023, Bekanntgabe FIVA 14.11.2023: zusätzl. FM v. Land (90 %) = 108,0 T€ + 12,0 T€ EM (10 % ) = 120,0 T€ Ges.kosten Rep. Burgauffahrt + Mauerkrone | lfd. Bearbeitung
11.17.00.35/52110150 | Ergebnis-HH | Rudelsburg: Instandsetzg. Brücke (Eingang) | 110000 | Bew.bescheid v. 11.09.2023: Planungslstgn. LPH 1-3, Ges.kosten = 110,0 T€, FM 90% = 99,0 T€, EM 10% = 11,0 T€, apl. Gen.= Eilentsch.OB mit Bekanntgabe FIVA 14.11.2023 | lfd. Bearbeitung
11.17.00.35/52110154 | Ergebnis-HH | Rudelsburg: Sicherung/Instandsetzung Dach und Terrasse | 340000 | Bew.bescheid v. 21.09.2023: Gesamtkosten = 340,0 T€, FM 90% = 306,0 T€, EM 10% = 34,0 T€, apl. Genehmigung = Vorlage 109/23 GR vom 06.12.2023 | lfd. Bearbeitung
11.17.01.00/52911500 | Ergebnis-HH | Liegenschaften: Kosten Sonstige DL Dritter | 3834.9 | Kampfmittelüberprüfung Brücke Großjena und Rödel Großwilsdorf | erledigt
21.11.00.00/52110100 | Ergebnis-HH | Georgenschule: Unt. Grd.st.+ bauliche Anl. | 11400 | BAFA-Förderung Energieberatung Nichtwohngebäude, Ges.kosten = 11.400 €, FM = 8.000 €, EM = 3.400 €, geplante Umsetzung in 2024 | lfd. Bearbeitung
21.11.00.00/52110100 | Ergebnis-HH | Georgenschule: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16800 | bauliche Nebenlstgn. DigitalPakt Schule, Bew.besch. LSA 27.12.2021, Ausschreibg. 11/2022, Vergabe 23.02.2023, Ausführg. 2023, erst danach Umsetzung möglich | lfd. Bearbeitung
21.11.01.00/52110100 | Ergebnis-HH | Salztorschule: Unt. Grd.st.+ baul. Anlagen | 11400 | BAFA-Förderung Energieberatung Nichtwohngebäude, Ges.kosten = 11.400 €, FM = 8.000 €, EM = 3.400 €, geplante Umsetzung in 2024 | lfd. Bearbeitung
21.11.01.00/52110100 | Ergebnis-HH | Salztorschule: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 178000 | baul.Nebenlstg.DigitalPakt Schule, Bew.besch.LSA 27.12.2021, Ausschreibg. 11/2022 wg. zu hoher Abweichg, zurückgezogen, neu: Juli 2023, Folgemaßn. Digitalisierg.: 150,0 T€ Brandschutz Flure + 3,0 T€ Erneuerg. Fluchtwegpläne + 25,0 T€ allg. Sanierg. | lfd. Bearbeitung
21.11.02.00/52110100 | Ergebnis-HH | Max-Klinger-Grundschule: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12000 | Abriss Gartenlaube im Zusammenhang mit Sanierung Max-Klinger-Grundschule 2. BA, (Asbestentsorgung), Angebot = 11.781,00 €, Umsetzung bis 10.05.2024 | lfd. Bearbeitung
Seite 2
Buchungsstelle | Maßn.-Nr. | Bezeichnung | übertragene Mittel | Bemerkungen | Abarbeitung 09/2024
21.11.03.00/52110100 | Ergebnis-HH | A.-Schweitzer-Schule: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 28000 | bauliche Nebenlstg. DigitalPakt Schule, Bew.besch.LSA 27.12.2021, Ausschreibg. 11/2022 wegen zu hoher Abweichg. zurückgezogen, neu: Juli 2023, 28,0 T€ = Restleistungen für Folgemaßnahmen Netzwerkverkabelung Digitalisierung | erledigt
21.11.04.00/52110100 | Ergebnis-HH | Uta-Schule: Unt. Grd.st.+ bauliche Anlagen | 11400 | BAFA-Förderung Energieberatung Nichtwohngebäude, Ges.kosten = 11.400 €, FM = 8.000 €, EM = 3.400 €, geplante Umsetzung in 2024 | lfd. Bearbeitung
21.11.04.00/52110100 | Ergebnis-HH | Uta-Schule: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5793.28 | Holzbeplankung Turnhalle Uta-Schule, Fertigstellung u. Abrechnung 3. KW 2024 | erledigt
25.21.00.01/52550300 | Ergebnis-HH | Städt. Museen: Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 10500 | Reinigung Spanndecke Hohe Lilie durch Spezialfirma, Auflage bei Prüfung Vergabevermerk 10/2023 = Einholung Vergleichsangebote, Verschiebung nach 2024 | lfd. Bearbeitung
25.21.00.01/52711010 | Ergebnis-HH | Städt. Museen: Kosten für Ausstellungen | 11900 | 2 x Verzög. Projektfertigstellg: 1) Dauerausstellung 20. Jahrhundert, Honorar = 4,9 T€, 2) Ausstellg. Kapp-Lüttich-Putsch = 7,0 T€ (I/2024) | lfd. Bearbeitung
25.21.00.02/52711000 | Ergebnis-HH | Max-Klinger-Haus: Kosten f. Ausstellungen | 2000 | Verzögerung der Ausstellung "Ein Handschuh", Auszahlung Honorar erst nach Leistungserbringung | erledigt
25.22.00.00/52110100 | Ergebnis-HH | Stadtarchiv: Unterh.Grd.stücke u.baul.Anl. | 10000 | Erstellung Brandschutzkonzept 2023 neu geplant, Auftrag ausgelöst | lfd. Bearbeitg.
28.11.00.05/54310110 | Ergebnis-HH | Kulturpflege und Heimatfeste: Öff.arbeit 1000 Jahre Naumburg | 7002.31 | zweckgeb. Einsatz Restmittel üpl. Gen. 17.10.2023 für Veranstalt./ Formate in Vorb. des Stadtjubiläums 2028, 2024: Licht-/Lasershow im Rahmen eines Abendmarktes | offen
36.51.01.00/52913003 | Ergebnis-HH | KTE Zappelmäuse Naumburg , FM Bund | 2685.62 | Fördermaßnahme des Bundes "Sprache = Schlüssel zur Welt", Restmittel 2023, Einnahme = Ausgabe | lfd. Bearbeitung
36.51.07.00/52110100 | Ergebnis-HH | KTE Sonnenschein Bad Kösen, Unterhaltg. Der Grundstücke u. baul. Anlagen | 10085 | Umsetzung Brandschutzkonzept (EVAlarm), lfd. Bearbeitung, Ansatz 2023 = 20,0 T€, davon offen = 10.085 € | lfd. Bearbeitung
36.51.07.00/52913003 | Ergebnis-HH | KTE Sonnenschein Bad Kösen, FM Bund | 2820.02 | Fördermaßnahme des Bundes "Sprache = Schlüssel zur Welt", Restmittel 2023, Einnahme = Ausgabe | lfd. Bearbeitung
36.51.08.00/52110100 | Ergebnis-HH | KTE Hassenhausen: Unt. Grd.st.+ baul.Anl. | 7400 | BAFA-Förderung Energieberatung Nichtwohngebäude, Ges.kosten = 7.400 €, FM = 5.900 €, EM = 1.500 €, geplante Umsetzung in 2024 | erledigt
51.11.00.00/52910535 | Ergebnis-HH | Energet. Quartierskonzept NMB West | 102400 | KFW-Fördermaßn. Bewill. 20.10.2022, Ges.kosten = 102,4 T€, FM = 76,8 T€, Dritte = 15,4 T€, Naturstiftung DAVID = 10,2 T€, EM Stadt = 0 €, Verlängerung Bewill.zeitraum bis 10/2024 | offen
51.11.00.00/52910536 | Ergebnis-HH | Erstellung Masterplan "Grüne Innenstadt" | 37565.82 | Lebendige Zentren, Bewill. 22.12.2021, Ges.kosten = 60,0 T€, FM = 40,0 T€, EM = 20,0 T€ | lfd. Bearbeitung
51.11.00.00/52910600 | Ergebnis-HH | Kosten für Verkehrsplanung | 8324.16 | Auftrag 21.12.2023: Verkehrsplanung im Rahmen DE Punschrau = 25,0 T€, Umsetzung 2024 | lfd. Bearbeitung
51.12.00.00/52210110 | Ergebnis-HH | Stadtumbau: 1. BA San. Hang Bauernweg | 116789.22 | Umbewill. FM Stadtumbau PJ 2013-2018, Beschluss GR 64/22 vom 06.07.2022 | lfd. Bearbeitung
Seite 3
Buchungsstelle | Maßn.-Nr. | Bezeichnung | übertragene Mittel | Bemerkungen | Abarbeitung 09/2024
51.12.00.00/53185014 | Ergebnis-HH | WnE: Sicherg. Siedlungsstr. 28 - 30 (GWG) | 170000 | Bewill. 16.12.2020 (PJ 2020), Ges.kosten = 720,0 T€, FM = 648,0 T€, EM Stadt (10%) = 72,0 T€ | erledigt
51.12.00.00/53185015 | Ergebnis-HH | WnE: Sicherg. Siedlungsstr. 31 - 34 (GWG) | 865900 | Bewill. 16.12.2020 (PJ 2020), Ges.kosten = 1.498,7 T€, FM= 1.348,8 T€, EM Stadt (10%)= 149,9 T€ | lfd. Bearbeitung
51.12.00.00/53185017 | Ergebnis-HH | Leb. Zentren: Stat. Sicherung Moritzplatz 8 | 169738.97 | (Stiftg.VNW) Bewill. 16.12.2020, Ges.kosten = 910,8 T€, FM = 819,7 T€, EM Stadt (10%) = 91,1 T€ | lfd. Bearbeitung
51.12.00.00/53185022 | Ergebnis-HH | Leb. Zentren: 2. BA Rückbau ehem. JVA | 222300 | Bewill. 21.12.2022 (PJ 2022), Ges.kosten = 622,3 T€, FM = 414,9 T€, EM Stadt (1/3) = 207,4 T€ | lfd. Bearbeitung
51.12.00.00/53185023 | Ergebnis-HH | Sanierung Gradierwerk Bad Kösen | 195418.5 | ZE FM v. BLK 24.09.2019, 2 x Aufhebg. Ausschreibg. Vermessg., 2020: Holzschutzgutachten, 2023: Erstellg.Grundriss/dig. Dokumentation, n.e. Antrag Fristverlängerung bis 06/2025 | offen
54.11.00.00/52210600 | Ergebnis-HH | Gde.straßen: Unterh. Brücken u.Durchlässe | 16350.52 | Brückenprüfung 2023 Saaleck, Brücke über die Bahn, Auftrag Frühjahr 2023, Umsetzung wg. zeitgleich lfd. Baumaßnahmen DB AG erst 01/2024 | erledigt
54.11.00.00/52210700 | Ergebnis-HH | Gemeindestraßen: Unterh. Straßenbäume | 209556.39 | GR 5/24 vom 14.02.2024: apl. Ausgaben 2023 bei gleichzeitigem Mittelübertrag ins Folgejahr | lfd. Bearbeitung
54.11.00.00/52211200 | Ergebnis-HH | Gemeindestraßen: Unterh.Buswartehallen | 6186.07 | Rep. Buswartehallen Bad Kösen, Naumburger Straße, Ausführung witterungsbedingt 2024 | erledigt
54.51.10.00/52211400 | Ergebnis-HH | Straßenbeleuchtg.: Unterh. Öff. Beleuchtg. | 8804.81 | Rep./Umrüstung STB-Unfallschaden Jakobsring, Ausführg. 03/2024 | erledigt
|  |  |  | Ausführung Straßenbeleuchtung Bergschule erst 2024 | erledigt
55.11.00.00/52110100 | Ergebnis-HH | Öff. Grün: Unterh. Grd.st. + baul. Anlagen | 12100.44 | Sandstrahlarbeiten Denkmäler Stadtpark/Graffity witt.bedingt MÜ | erledigt
|  |  |  | Pflanzung Kugelrobinie Marktplatz NMB erst nach Frost möglich | erledigt
55.11.00.00/52210800 | Ergebnis-HH | Öff. Grün: Unterhaltung Wanderwege | 13691.31 | Sanierg. Wegedecke Wanderwege, Wohngebiet Flemminger Weg, Arbeiten witterungsbedingt unterbrochen, Verschiebung nach 2024 | erledigt
55.11.00.00/52210900 | Ergebnis-HH | Öff. Grün: Unterh. Bäume in Parkanlagen | 22426.15 | Baumpflege Gutspark Großjena bis einschließl. Februar 2024 | erledigt
55.31.00.00/52510100 | Ergebnis-HH | Städt. Friedhöfe: Unterhaltg. baul. Anlagen | 7706.83 | Reparatur Multicar BLK-LD 85, Leistungserbringung erst 2024 | erledigt
57.11.00.00/54310107 | Ergebnis-HH | Wirtschaftsförderg: Naumburger Unikate | 2802.2 | Projektförderung Stadt (jährl. 1.000 € + zweckgebund. Mittel Dritter) | lfd. Bearbeitg.
57.31.00.00/52211600 | Ergebnis-HH | Märkte: Unterhaltg. unbewegl. Vermögen | 7619.81 | Wartung 9 Senkelektranten, Auftrag v. 06.09.2023, Kapazitätsenpass bei ausführender Firma | erledigt
57.31.10.00/53180700 | Ergebnis-HH | Tierpark Bad Kösen: Baukostenzuschuss | 35260 | Zuschussvertrag 03.12.2019: Baukostenzuschuss 2022 und 2023 je 15.000 € (unvollst. Unterlagen) und Erhöhung um 4 % ab 2022 (Bedarfsprüfung nach § 3 Nr. 2 offen) | offen
57.51.00.00/52219900 | Ergebnis-HH | TTS: Unterhaltung des tourist. Leitsystems | 4470.76 | Ersatz beschädigte Fahnenmaste/Drehpins Holzmarkt (Auftrag 11.01.2023) und Vogelwiese (Auftrag 03.02.2023), alle Rechte bei Herstellerfirma, Ausführung 19.08.2024 | erledigt
57.51.00.00/52219904 | Ergebnis-HH | TTS: GRW Tourist. Leitsystem Stadt NMB | 57775 | FM-Bescheid 05.05.2021: 1. Teil = Konzept/Machbark.studie 05/2021 - 08/2024, Verlängerung Bew.zeitr. (zeitl. Verzögerung, Präsentation Konzept 01/2024), Fertigstellung 2024 | lfd. Bearbeitung
|  | Zwischensumme Ergebnishaushalt | 3234985.13
Seite 4
Buchungsstelle | Maßn.-Nr. | Bezeichnung | übertragene Mittel | Bemerkungen | Abarbeitung 09/2024
11.13.00.01/78310100 | AG21/018 | Org.: Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 € | 24000 | Ausstatt. Bürgerbüro, MÜ aus 2021, 2022/23: Überlegungen Umzug Jakobsstraße (noch kein Beschluss GR), jetzt Austausch Möbel am Standort (Datenschutz) | erledigt
11.13.00.01/78320100 | AG23/004 | Org.: Erwerb bew. Vermögen 150 - 1.000 € | 57189.61 | Möbel Neuanmietung Marienstr. 30/32 = 54.000 € → Übergabe Büros 01.03.2024, Schrank für Sportgeräte Fröbelstr. 44 = 894,61 €, 6 Rollos Rathaus 2.OG = 1.795 € | erledigt
11.13.00.02/78310100 | AG22/007 | EDV: Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 € | 37649.65 | Kassensystem für Theater Naumburg - Umsetzung erst nach Umzug Theater zum neuen Standort Talstraße | offen
11.13.00.02/78320100 | AG21/021 | EDV: Erwerb bewegl. Verm. 150 - 1.000 € | 2114 | Netzanbindung Museum wg. personeller Engpässe EDV/Museum erst in 2024 | offen
11.13.00.02/78320100 | AG22/008 | EDV: Erwerb bewegl. Verm. 150 - 1.000 € | 2159.19 | Netzanbindung Museum wg. personeller Engpässe EDV/Museum erst in 2024 | offen
11.13.00.02/78310100 | AG23/005 | EDV: Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 € | 4126.61 | Tablet Feuerwehr = 2.200 € wg. personeller Engpässe erst 2024 umsetzbar, Lieferung Beamer = 1.926,61 € erst am 17.01.2024 | lfd. Bearbeitung
11.13.00.02/78320100 | AG23/006 | EDV: Erwerb bewegl. Verm. 150 - 1.000 € | 14169.88 | Erwerb Tablets, Austausch Notebooks wg. personeller Engpässe EDV erst in 2024 | lfd. Bearbeitung
11.13.00.02/78340100 | DV21/002 | EDV: Erwerb Software und Lizenzen | 23411.64 | Wechsel VOIS/GESO (Gewerbe) zu HSH begonnen, DMS Steuern und Liegenschaften verschoben auf 2024, neues Ratsinformationssystem in 2023 fertig, Restleistungen 2024 | lfd. Bearbeitung
11.13.00.02/78340100 | DV22/001 | EDV: Erwerb Software und Lizenzen | 6000 | KISA Datenträgeraustausch mit Finanzamt (Gew.steuer,IFR/KMV), IFR Veranlagung (Hund-, Grund- u. Gewerbesteuer, sonstige wiederkehrende Einnahmen), 2 x lfd. Maßnahmen | offen
11.13.00.02/78340100 | DV23/001 | EDV: Erwerb Software und Lizenzen | 49135 | 15 x Bildbearb.programm, Programm SOG-Vollzugsdienst, Ersatz + Migration LIMES, VOIS Gebührenkasse, Becker Billet TTS (alles wg. pers. Engpass EDV erst in 2024) | lfd. Bearbeitung
11.17.00.00/78510100 | HB16/001 | Sicherung Straßenbahndepot | 31931.82 | Stadtumbau, FM = 100%, 1.BA (PJ 2016) = 490,0 T€, 2.BA (PJ 2019) = 614,0 T€ → dav. 20.10.2023 Umbewill. 215,0 T€ auf Theater, Rest∑ MÜ dto. Umbeantragung in 2024 | erledigt
11.17.00.02/78510100 | HB20/003 | Rathaus: ortsfeste Klimatisierung EDV | 25000 | Gesamtpaket OB + Vorzimmer, Öff.arb. + EDV, Ges.k.= 25,0 T€ (MÜ 2020/2021/2022) wg. Pers.mangel SG Hochbau, Ausführung/Baufreiheit Weihn.ferien/Urlaub OB 01/2024 | erledigt
11.17.00.02/78510100 | HB21/001 | Sanierung Rathaus Naumburg | 268753.07 | FM Lebendige Zentren: Bewill. 22.12.2021, Ges.k. 3.800 T€, FM (80%) = 3.040 T€ Einzeldenkmal, EM = 760 T€, Auftragsvergabe Planung in 2023, Baubeginn frühestens 2025 | lfd. Bearbeitung
11.17.00.02/78510100 | HB21/002 | Rathaus: ortsfeste Klimatisierg.Bürgerbüro | 10000 | Klimatisierung / Lüftung zurückgestellt, noch Klärungsbedarf zur weiteren Nutzung der Räumlichkeiten des jetzigen Bürgerbüros | offen
11.17.00.02/78510100 | HB23/002 | Rathaus: Notstromaggregat | 100000 | Einbau Notstromaggregat (EDV, Organisation), Planung in Arbeit, lfd. Vorhaben | offen
Seite 5
Buchungsstelle | Maßn.-Nr. | Bezeichnung | übertragene Mittel | Bemerkungen | Abarbeitung 09/2024
11.17.00.23/78510100 | HB17/005 | Jägerkaserne 4 a, Umnutzung 1. + 2. OG und Jägerkaserne 4 | 160000 | Innenaubau/Umnutzg. MÜ 2021 = 160,0 T€ baufachl.Prüfg., 11/2022 = Ausschreibg. Planer bis LPH 3, 2023: Auftrag Plg., 2024: Förderantrag "Leb. Zentren", Bewill., 2025: Plg.+ Ausschreibg., evtl. Baubeginn, Ges.k.= 4,0 Mio.€, FM 80% (Einzeldenkmal) | lfd. Bearbeitung
12.61.00.01/78510100 | HB21/008 | Feuerwehr Bad Kösen: Neubau Garage | 396951.48 | 2021: apl.Gen. Plg. (kostenlos v. BLK bereitgest. FFW-Fahrzeug), 2022: Konkretisierg. der Maßn., Ges.kosten = 398 T€ (Preissteig. Stahlbau), 2023: Vergabe, geplante Fertigstellung 2024 | lfd. Bearbeitung
12.61.00.01/78510100 | HB23/003 | Feuerwehr Naumburg: Standortuntersuchung | 20000 | Forderung Feuerwehrunfallkasse = Sanierg. Standort oder Neubau, Machbark.studie teurer als geplant, Ansatz 2024 = zusätzl. 30 T€ | HH-Sperre
12.61.00.01/78310100 | AG23/042 | FFW: Erwerbe bewegl. Vermögen > 1.000 € | 9248.49 | Lieferverzug Hydraul. Rettungsgerät LUKAS FFW Bad Kösen | erledigt
12.61.00.01/78320100 | AG23/043 | FFW: Erwerbe bew. Vermögen 150 - 1.000 € | 3000 | Lieferengpass Geräte/Absturzsicherungen, Bestellung von 07/2023 | offen
12.61.00.01/78310100 | FZ23/001 | FFW: Tanklöschfahrzeug 4000 Bad Kösen | 374458.81 | Zentrale Beschaffg. Land Sachsen-Anhalt, Ges.kosten = 518,2 T€, FM = 170,0 T€, Auslieferung 31.01.2024 | erledigt
12.61.00.01/78530100 | SB21/005 | FFW: Sonderförderprogramm Sirenen | 7239.93 | Zuw. aus Bundesmitteln für Sirenenstandorte Schellsitz u. Großjena (je 17.350 €), FM = 100%, hier: Restleistungen Schellsitz (geplante Umsetzung 05/2024) | offen
12.61.00.02/78510100 | HB18/004 | Bootshaus der Ruderer | 1200912.18 | E = A Hochwasserhilfe 2013, 12. Änd.bescheid 16.08.2023, Ges.summe = 3.111.689 €, Übergabe im September 2024 | lfd. Bearbeitung
21.11.00.00/78530100 | DV21/004 | Georgenschule: Digitalpakt Schulen | 133604.68 | Digitalpakt 2021-2024: Bewill.bescheid 27.12.2021, Umsetzg. 2022 ff. | lfd. Bearbeitg.
21.11.01.00/78530100 | DV21/005 | Salztorschule: Digitalpakt Schulen | 167667.47 | Digitalpakt 2021-2024: Bewill.bescheid 27.12.2021, Umsetzg. 2022 ff. | lfd. Bearbeitg.
21.11.02.00/78510100 | HB19/004 | Max-Klinger-Grundschule: Teilsan. 1.BA | 41298.09 | 1. BA "Verbess. der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen", Bew.bescheid v. 26.03.2020, Ges.kosten 1.060,0 T€, dav.ff.= 960,0 T€, FM (90%) = 864,0 T€, EM=196,0 T€ | erledigt
21.11.02.00/78510100 | HB20/006 | Max-Klinger-Grundschule: Teilsan. 2. BA | 845184.41 | 2. BA = Fortführungsmaßn. Allg. Sanierung über die brandschutztechnische Ertüchtigung hinaus, Ges.kosten = 2.250.000 € = 100 % EM Stadt (kreditfinanziert) | lfd. Bearbeitung
21.11.02.00/78510100 | HB23/001 | Max-Klinger-Grundsch: Photovoltaikanlage | 38136.11 | Einsatz erneuerbarer Energien im Zuge der Schulsanierung, Ges.kosten = 77,2 T€ | lfd. Bearbeitung
21.11.02.00/78530100 | DV21/006 | Max-Klinger-Schule: Digitalpakt Schulen | 43600 | Digitalpakt 2021-2024: Bewill.bescheid 27.12.2021, Umsetzg. 2022 ff. | lfd. Bearbeitg.
21.11.02.00/78530100 | SB20/001 | Max-Klinger-Schule: Außenanlagen | 225530 | 2023 = 27,0 T€ apl. Gen. für Planungslstgn., 1. AR Ing.büro 02/24, dto. 2023: apl. Gen. GR24/24 vom 24.04.2024 = 198.530 € für Kostensteigerung Außenanlagen | erledigt
21.11.03.00/78310100 | AG23/012 | A.-Schweitzer-Schule: Erwerb Sitzgruppe | 4000 | aus personellen Gründen (Mitarbeiterwechsel, krankheitsbedingter Ausfall) in 2023 nur teilw. Umsetzung investiver Maßn. für Außenanlagen Schulen/Kitas | offen
21.11.03.00/78530100 | DV21/007 | A.-Schweitzer-Schule: Digitalpakt Schulen | 57107.28 | Digitalpakt 2021-2024: Bewill.bescheid 27.12.2021, Umsetzg. 2022 ff. | lfd. Bearbeitg.
Seite 6
Buchungsstelle | Maßn.-Nr. | Bezeichnung | übertragene Mittel | Bemerkungen | Abarbeitung 09/2024
21.11.04.00/78310100 | AG21/045 | Uta-Grundschule, Erwerb/Montage Spielgeräte Freifläche | 44947.85 | nach Ablehnung FM-Antrag "Wachstum u. nachh. Erneuerg." erfolgte MÜ zum Verbau in 2023, wg. Mitarbeiterwechsel und krankheitsbedingtem Ausfall n.e. MÜ nach 2024 | lfd. Bearbeitung
21.11.04.00/78530100 | DV21/008 | Uta-Grundschule: Digitalpakt Schulen | 103939.35 | Digitalpakt 2021-2024: Bewill.bescheid 27.12.2021, Umsetzg. 2022 ff. | lfd. Bearbeitg.
21.11.05.01/78310100 | AG23/017 | Bergschule Bad Kösen: Erwerb und Einbau portables Sonnensegel | 5000 | aus personellen Gründen (Mitarbeiterwechsel, krankh. bed. Ausfall) im HHJ 2023 nur teilw. Umsetzung investiver Maßn. für Außenanlagen Schulen/Kitas, das Sonnensegel (z.Zt. Borlachschule) wechselt nach Sanierung in die Bergschule | offen
21.11.05.01/78510100 | HB18/002 | Komplettsanierung Bergschule Bad Kösen | 3222581.24 | Ges.kosten = 6,1 Mio.€, FM 90% "Soziale Integration im Quartier" (PSI) Bew.besch. 06.12.2018/03.12.2019/30.11.2020/12.07.2021 = 5.489,9 T€ FM zusätzl. EM = 1,6 Mio.€ (2024/25) Gesamtkosten neu 7,7 Mio.€ (Stand: 03/2024) | lfd. Bearbeitung
21.11.05.01/78530100 | DV21/009 | Bergschule Bad Kösen: Digitalpakt Schulen | 4737.05 | Digitalpakt 2021-2024: Bewill.bescheid 27.12.2021, Umsetzg. 2022 ff. | erledigt
26.11.00.01/78310100 | AG22/047 | Theater NMB: Plg./Bau Theken Foyer | 12904.05 | apl. Gen. 29.03.2022: Plg. Peter Zirkel Architekten mbH, Ausführung techn. Personal Theater, d.h. nur Materialkosten + Ausstattung techn. Geräte Gastro/Garderoben | lfd. Bearbeitung
26.11.00.01/78510100 | HB18/001 | Theater NMB: Sicherung Roßb. Str. 12, Umnutzung Schlachthof zum Theater | 776535.55 | Stadtumbau (PJ 2019) Bewill.bescheid 03.12.2019: Ges.kosten = 1.450,0 T€, FM = 100%, Umsetzungszeitraum 2020 - 2023, zusätzl. EM 2023 = 120,8 T€ (= RL Erbe) | lfd. Bearbeitung
26.11.00.01/78510100 | HB20/005 | Theater NMB: Innenausbau Alter Schlachthof/Umnutzung Theater | 1779544.39 | zweckgeb. Zuw. BLK 2020 (Lützen Mio.) = 500,0 T€ (Plg. ab 2021) und Bew.bescheid 22.12.2021 WnE ab 2022: Ges.kosten 825,0 T€, FM = 550,0 T€, EM = RL Erbe = 275,0 T€, 2023: apl. Gen. GR 128/23 vom 06.12.2023 = 294.775,25 € (Umbewill.Stadtumbau PJ 2019) | lfd. Bearbeitung
36.51.01.00/78530100 | SB17/001 | KTE Zappelmäuse: Instandsetzung Außenanlagen Jägerstraße 4a | 46840.75 | FM Leb.Zentren: Bewill. 22.12.2021, Ges.k.= 300 T€, FM (80%) = 240 T€ Einzeldenkmal, EM = 60 T€, 2023: Mehrk. Pflaster, zusätzl. EM = 63,4 T€, geplante Fertigstellung 2024 | lfd. Bearbeitung
36.51.08.00/78310100 | AG23/021 | KTE Hassenhausen: Erwerb Kindersitz- gruppen 1 Tisch und 2 Bänke | 1319.44 | durch Langzeiterkrankung/Personalengpass im SG 66 Verzögerung in der Abarbeitung der Beschaffungen in 2023, Lieferung 11.03.2024 | erledigt
36.51.10.00/78510100 | HB19/005 | KTE Prießnitz: Erweiterungsanbau | 33917.98 | Fortführung der Plgs.leistgn. bis LPH 4 (Voraussetzung f. FM-Antrag), aus Mehreinn. Investpauschale 2023 wurden zusätzl. Mittel i.H. von 28,0 T€ in 2023 bereitgestellt | lfd. Bearbeitung
36.61.10.00/78310100 | AG22/035 | Spiel- und Bolzplätze: Erw. Spielgerät | 10155.37 | ursprüngl. Erw. Spielgrät Bad Kösen Saalberge, OR Bad Kösen hat um MÜ gebeten, Ziel = Umsetzung des Spielplatzes im Kurpark, Abstimmung untere Denkmalbehörde offen | offen
36.51.11.00/78310100 | AG23/025 | KTE Max-Klinger Kleinjena: Neuausstattung der Horträume | 20000 | Neuausstattg. Horträume mit Mobiliar erst nach Fertigstellg. der Saniergs.maßn. Max-Klinger-Schule incl. Horträume in 2024 möglich | lfd. Bearbeitung
Seite 7
Buchungsstelle | Maßn.-Nr. | Bezeichnung | übertragene Mittel | Bemerkungen | Abarbeitung 09/2024
36.51.11.00/78310100 | AG23/026 | KTE Max-Klinger Kleinjena: Erwerb und Montage Sonnensegel | 32000 | aus personellen Gründen (Mitarbeiterwechsel, krankheitsbedingter Ausfall) im HHJ 2023 nur teilw. Umsetzung investiver Maßn. für Außenanlagen Schulen/Kitas | lfd. Bearbeitung
42.11.00.01/78530100 | SB21/001 | Stadion Saalestraße: Planungskosten Sportstättenentwicklungskonzept | 20000 | geplante Vergabe an Fachbüro, Ziel: Betrachtung der Zukunftsperspektive aller Sportstätten in NMB (Demografie-Check, Nutz.optionen, Wirtschaftlichk. betrachtg.), n.e. Verschieb. nach 2024 wg. 2 unbesetzten Stellen Stadtplanung u. Priorität Bulabana | offen
51.12.00.00/78520100 | TB12/003 | Sanierung ZOB Hallesche Straße 2 | 284901.74 | Wachstum + nachh. Erneuerung: Bewill.bescheid 16.12.2020 (PJ 2020), Ges.kosten 2021-2023 = 1.700,0 T€, FM = 1.133,3 T€, EM Stadt = 566,7 T€, 90 % Fertigstellg., Restlstg. 2024 | lfd. Bearbeitung
51.12.00.00/78520100 | TB19/001 | Planung Neugestaltung Domumfeld | 253724.87 | FM Nationale Projekte des Städtebaus, Bewill.bescheid vom 21.03.2021, Ges.kosten = 666,7 T€, FM = 600,0 T€, EM = 66,7 T€ | lfd. Bearbeitung
54.11.00.00/78210100 | GE21/001 | Osttangente 3. BA, Erwerb Straße Schulcampus Schönburger Straße | 104283.77 | Grundsatzbeschluss GR51/20 v.08.07.2020: Erwerb komplette Straße + NK, Verzögerg. wg. Lärmschutzwand bzw. dafür notw. Grundstückskauf, Ges.k. 02/2024 = 1.625.000 € | lfd. Bearbeitung
54.11.00.00/78530100 | SB16/003 | Fahrradbrücke Rudelsburgpromenade | 107986.2 | Vergabe Plgs.leistg. 2021, TA 30.11.2022 Vorlage 112/22: keine Zustimmung zum Bau Fahrradbrücke! Fertigstellg.Gen.plg. bis LPH 4 aus MÜaV, Zeitverzög. durch Bearb.wechsel, vorerst kein FM-Antrag | offen
54.11.00.00/78530100 | SB20/003 | Bau von barrierefreien Bushaltestellen im Stadtgebiet | 2451.4 | Nachrüstung Buswartehalle Kleinjena (Beleuchtung) mit Solar-Paneel 6. KW 2024 | erledigt
|  |  | 74370.92 | Zuw.Bescheid BLK vom 20.10.2023 = Ges.kosten 180,1 T€, FM = 59,0 T€, EM = 121,1 T€ | lfd. Bearbeitung
54.11.00.00/78520100 | TB18/002 | Endausbau Anliegerstraßen Wohngebiet "Flemminger Weg" | 50514.8 | Städteb.Vertrag 30.07.2019 mit B+E Maßnahme GmbH: Pauschalsumme 135 T€, dav. Fertigstellung restl. Erschließung, Personalengpass KDL, Ausschreibung 2. HJ 2024 | lfd. Bearbeitung
54.11.00.00/78520100 | TB19/004 | Verkehrsanlage L 205 Henne bis Gerödigsberge | 18800 | Verwaltungsvereinbarung mit Landesstraßenbaubehörde über Planungsleistungen bis Entwurfsplanung, laufende Maßnahme | lfd. Bearbeitung
54.11.00.00/78520100 | TB23/008 | Kanalbau R.-Kanzler-Straße/Am Galgenberg Bad Kösen | 139193.21 | Gemeinschaftsbaumaßnahme mit AZV Naumburg, Beauftragung Planungsbüro und Baumaßnahme durch AZV erfolgt | lfd. Bearbeitung
54.61.00.00/78520100 | TB22/004 | Ausbau touristischer Parkplatz Blütengrund Großjena | 28714.83 | Neubau Kanuanlegestelle Großjena durch BLK (Verschiebg. 1 Jahr), danach Ausbau tourist. Parkplatz durch Stadt NMB, GRW-Förderantrag 2024, Realisierung 2025/26 | lfd. Bearbeitung
55.11.00.00/78520100 | TB16/002 | Flurbereinigungsverfahren Goseck - Himmelswege | 71067.69 | Vereinb.v. 24.10.2018 zur freiwill. Übernahme v. Beiträgen nach § 19 Flurbereinigungsgesetz durch Stadt NMB, Ges.kosten Stadt 2019-2024 = 200,0 T€, Verzög.Baumaßn. Gosecker Weg | lfd. Bearbeitung
55.31.00.00/78510100 | HB21/007 | Städt. Friedhöfe: Sanierung Verwaltungs- gebäude Weißenfelser Straße | 250000 | Planungslstg. Toilettenanlage in 2022 weitestgehend erfolgt, Abstimmung Denkmalschutz 2023, Vergabeverfahren 12/2023, Submission 23.01.2024 | lfd. Bearbeitung
|  | Zwischensumme Finanzhaushalt | 11884011.85
|  | Gesamtübertrag nach 2024 | 15118996.98
Seite 8
Fördermaßnahmen |  | Ergebnishaushalt | 2567093.59
|  | Finanzhaushalt | 9192901.62
Sonstige Maßnahmen |  | Ergebnishaushalt | 667891.54
|  | Finanzhaushalt | 2691110.23
davon "erledigt"
Probe: |  | Ergebnishaushalt gesamt | 3234985.13 | 342132.35
|  | Finanzhaushalt gesamt | 11884011.85 | 797164.71
|  |  | 15118996.98 | 1139297.06