## 2024 gesamt
Mittelübertragungen per 31.12.2024 (Stand: 15.10.2025) |  |  |  |  | Seite 1
Buchungsstelle | Maßn.-Nr. | Bezeichnung | übertragene Mittel | Bemerkungen | Abarbeitung 10/2025
11.17.00.35/52110150 | Ergebnis-HH | Rudelsburg: Instandsetzg. Brücke (Eingang) | 74233 | Bew.bescheid v. 11.09.2023: Planungslstgn. LPH 1-3, Ges.kosten = 110,0 T€, FM 90% = 99,0 T€, EM 10% = 11,0 T€, apl. Gen. 2023, Honorarvertrag vergeben | lfd. Bearbeitung
11.17.00.35/52110151 | Ergebnis-HH | Rudelsburg: Instandsetzung Südwestturm | 650998.58 | Bew.bescheid v. 17.05.2024: Gesamtkosten = 655,6 T€, FM 90% = 590,0 T€, EM 10% = 65,6 T€, Planungslstgn. Vergeben | lfd. Bearbeitung
11.17.00.35/52210154 | Ergebnis-HH | Rudelsburg: Sicherung/Instandsetzung Dach und Terrasse | 962.74 | Bew.bescheid v. 21.09.2023: Gesamtk.= 340,0 T€, FM 90% = 306,0 T€, EM 10% = 34,0 T€, apl. Gen.= Vorlage 109/23 GR v. 06.12.2023, FM-Antrag auf Erhöhung am 30.09.2024 | lfd. Bearbeitung
11.17.00.35/52110156 | Ergebnis-HH | Rudelsburg: Entwässerung Fläche südliche Burgmauer | 173350.67 | Bew.bescheid v. 14.05.2024: Gesamtk.= 277,8 T€, FM 90% = 250,0 T€, EM 10% = 27,8 T€, apl. Genehmigung = Vorlage 70/24 GR v. 14.08.2024 | lfd. Bearbeitung
21.11.00.00/52110100 | Ergebnis-HH | Georgenschule: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 21800 | bauliche Nebenlstgn. DigitalPakt Schulen, Bew.besch. LSA 27.12.2021, Ausführung erst nach Fertigstellung (= Ende 2024) möglich, Durchführung in 2025 | lfd. Bearbeitung
21.11.01.00/52110100 | Ergebnis-HH | Salztorschule: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 178000 | baul.Nebenlstg.DigitalPakt Schule, Bew.besch.LSA 27.12.2021, Ausschreibg. 11/2022 wg. zu hoher Abweichg, zurückgezogen, neu: Juli 2023, Folgemaßn. Digitalisierg.: 150,0 T€ Brandschutz Flure + 3,0 T€ Erneuerg. Fluchtwegpläne + 25,0 T€ allg. Sanierg. | lfd. Bearbeitung
21.11.02.00/54311500 | Ergebnis-HH | Max-Klinger-Grundschule: Sonstige Geschäftsausgaben | 3412.92 | Anbringung digitaler Tafeln, Leistungserbringung 2. KW 2025 | erledigt
21.11.03.00/52110100 | Ergebnis-HH | A.-Schweitzer-Schule: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 39891.36 | Austausch 4 Haustüren = 34,0 T€, Restleistgn. Brandschutz 3. BA = 5,9 T€ (Folgemaßn. zur Netzwerkverkabelung Digitalisierg. Schulen) | lfd. Bearbeitung
21.11.05.01/52210100 | Ergebnis-HH | Bergschule BK: Unterhaltung Freianlagen | 880.93 | apl. Gen. 25.11.2024 zur Baufeldfreimachung, 1. AR 2024 | erledigt
36.51.01.00/52913003 | Ergebnis-HH | KTE Zappelmäuse Naumburg , FM Bund | 168.99 | FM des Bundes"Sprache = Schlüssel zur Welt", Restmittel 2024, E=A | erledigt
36.51.07.00/52110100 | Ergebnis-HH | KTE Sonnenschein Bad Kösen, Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anlagen | 300000 | BAFA-Fördermaßn., Bewill. bis 20.11.2026, HM Heinze 26.02.25: Art und Weise der Umsetzg. offen (energet.Sanierung /Reparatur bestehender Anlagen?) ggf. HH-Sperre i.H. FM | offen
51.11.00.00/52910500 | Ergebnis-HH | Städtebauliche Planung: Erarbeitung der Konzeption Campingplatz Blütengrund | 217200.27 | Vorlage 150/24 FIVA vom 10.12.2024: Vergabe Plgs.leistgn. zur freiraum-planerischen Konzeption + Erarbeitung Bebauungsplan | lfd. Bearbeitung
51.11.00.00/52910535 | Ergebnis-HH | Energet. Quartierskonzept NMB West | 85551.48 | Ges.kosten lt. Verw.nachweis 05/2025 = 95.057,20 €, FM KFW (75%) = 71.292,90 €, Beteiligung Dritter (15%) = 14.258,58 €, Naturstiftg. DAVID (10%) = 9.505,72 €, EM Stadt = 0 € | erledigt
51.11.00.00/52910536 | Ergebnis-HH | Erstellung Masterplan "Grüne Innenstadt" | 13053.26 | Lebendige Zentren, Bewill. 22.12.2021, Ges.kosten = 60,0 T€, FM = 40,0 T€, EM = 20,0 T€ | erledigt
51.12.00.00/53185015 | Ergebnis-HH | WnE: Sicherg. Siedlungsstr. 31 - 34 (GWG) | 1498700 | Bewill. 16.12.2020 (PJ 2020), Ges.= 1.498,7 T€, FM= 1.348,8 T€, EM Stadt (10%)= 149,9 T€ | lfd. Bearbeitung
Seite 2
Buchungsstelle | Maßn.-Nr. | Bezeichnung | übertragene Mittel | Bemerkungen | Abarbeitung 10/2025
51.12.00.00/53185023 | Ergebnis-HH | Sanierung Gradierwerk Bad Kösen | 195418.5 | ZE FM v. BLK 24.09.2019, 2 x Aufhebg. Ausschreibg. Vermessg., 2020: Holzschutzgutachten, 2023: Erstellg.Grundriss/dig. Dokumentation, n.e. Antrag Fristverlängerung bis 06/2025 | offen
54.11.00.00/52210600 | Ergebnis-HH | Gde.str.: Unterh. Brücken, Durchlässe u.a. | 3748.5 | Erstellung Bauwerksbuch Lärmschutzwand 3.BA Osttangente für turnusmäßige Prüfungen nach DIN 1076, Fertigstellg. Baumaßn.03/2025, Bauwerksbuch danach | erledigt
54.11.00.00/52210700 | Ergebnis-HH | Gemeindestraßen: Unterh. Straßenbäume | 105624.62 | GR 5/24 v. 14.02.2024: außerplanmäßige Ausgaben Mehraufwand Unterhaltg. von Stadtbäumen im öff. Verkehrsraum | erledigt
54.11.00.00/52211300 | Ergebnis-HH | Gde.straßen: Unterh./Reparatur Straßen | 68600 | apl. Gen. FIVA 61/24 vom 18.6.2024 Schadensfall Böschungsbruch an der Stützmauer zur Brücke über DB-Anlage OT Saaleck, Submission 11.03.25 → Ausschreibung aufgehoben | lfd. Bearbeitung
54.11.00.00/52211350 | Ergebnis-HH | Gde.str.: Unterh. Straßen - DE Punschrau | 21553.44 | hier: Plgs.kosten Rep. Zufahrt Bushaltestelle, Maßn. im Verlauf der HH-Plg. zu 2 x Investmaßn. (FM-Antrag LEADER) hochgestuft, bei Bewill. → Umb. auf Maßnaßnahme/AHK | lfd. Bearbeitung
54.51.10.00/52211400 | Ergebnis-HH | Straßenbeleuchtg.: Unterh. Öff. Beleuchtg. | 28369.6 | Straßenbeleuchtung Bergschule durch Bauverzögerung erst 2025, Austausch Str.leuchten Gehringsstr./Kauflandkreuzg/Wsf.Straße | erledigt
55.11.00.00/52210700 | Ergebnis-HH | Öffentl. Grün: Unterhaltung Straßenbäume | 355993.76 | gesetzl.Verpflichtg. zur Erfüllg. der Verkehrssich.pflicht, Umsetzg. wg. Personalengpass SG66 (Langzeiterkrankung, Pers.wechsel, Änderung Struktur FBII) erst 2025 | lfd. Bearbeitung
55.11.00.00/52211500 | Ergebnis-HH | Städt. Friedhöfe: Unterhaltung Bäume | 24000 | gesetzl.Verpflichtg. zur Erfüllg. der Verkehrssich.pflicht, Umsetzg. wg. Personalengpass SG66 (Langzeiterkrankung, Pers.wechsel, Änderung Struktur FBII) erst 2025 | lfd. Bearbeitung
57.51.00.00/52719921 | Ergebnis-HH | TTS: Kosten Druckerzeugnisse (19% VSt) | 5960 | Vergabe Druck Meldescheine Gästebeitrag ab 2025 erst nach Veröff. Änd. Bundesmeldegesetz u. Beherbergungsmeldedaten VO im BundesGBl. am 23.10.2024 möglich | erledigt
|  | Zwischensumme Ergebnishaushalt | 4067472.62
11.13.00.01/78310100 | AG24/001 | Org.: Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 € | 20400 | Erwerb feuergeschützte Flügeltürschränke Standesamt (1. Teil), statische Prüfung notw. (hohes Gewicht), dazu muss Fußboden geöffnet werden, Umsetzung 2025 | lfd. Bearbeitung
11.13.00.01/78320100 | AG24/002 | Org.: Erwerb bewegl. Verm. 150 - 1.000 € | 491.43 | Büroausstattung Theater am neuen Standort, Retournierung Teillieferung 12/2024, Neubestellung 01/2025, Lieferung 16.01.2025 | erledigt
11.13.00.02/78310100 | AG22/007 | EDV: Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 € | 37649.65 | Umstellung Interflex auf LOGA (Abschluss 2025), Kassensystem Theater Naumburg - Umsetzung erst 2025 nach Umzug Theater | lfd. Bearbeitung
11.13.00.02/78310100 | AG24/003 | EDV: Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 € | 41254 | Aruba Switch Module, IPadPro 11, Monitor FW Bad Kösen, Funksets, PC´s (Umstellg. auf WIN 11), Aufdruckmaschine Textiletiketten Feuerwehr, Server Lenovo ThinkSystem | lfd. Bearbeitung
11.13.00.02/78320100 | AG22/008 | EDV: Erwerb bewegl. Verm. 150 - 1.000 € | 2159.19 | Netzanbindung Museum (personeller Engpässe EDV/Museum) | lfd. Bearbeitg.
Seite 3
Buchungsstelle | Maßn.-Nr. | Bezeichnung | übertragene Mittel | Bemerkungen | Abarbeitung 10/2025
11.13.00.02/78320100 | AG23/006 | EDV: Erwerb bewegl. Verm. 150 - 1.000 € | 10300 | Erwerb Tablets, Austausch Notebooks (personelle Engpässe EDV) | lfd. Bearbeitg.
11.13.00.02/78320100 | AG24/004 | EDV: Erwerb bewegl. Verm. 150 - 1.000 € | 11925 | Erwerb iPads, Automatic Transfer Switch, Zusatzausstatt. Software MP Feuer (Lesegerät, Scanner, RFID, Drucker), Auftragserteilg. 2024 | lfd. Bearbeitung
11.13.00.02/78340100 | DV22/001 | EDV: Erwerb Software und Lizenzen | 6000 | KISA Datenträgeraustausch Finanzamt (Gew.steuer,IFR/KMV), IFR Veranlagung Hund-, Grund-, Gewerbest., sonst. wiederkehr. Einn. | lfd. Bearbeitung
11.13.00.02/78340100 | DV23/001 | EDV: Erwerb Software und Lizenzen | 33780 | 15 x Bildbearb.programm, Adobe Acrobat Professional 2020, Programm SOG-Vollzugsdienst, Ersatz/Migration LIMES | lfd. Bearbeitung
11.13.00.02/78340100 | DV24/001 | EDV: Erwerb Software und Lizenzen | 72380 | Becker-Billet, Steuerkompass, Verkehrszeichenplaner, Fotoarchivierung, WINYARD Vertragsmanagement, div. Schnittstellen Little Bird, Ersatz/Migration LIMES | lfd. Bearbeitung
11.17.00.02/78510100 | HB21/001 | Teilsanierung Rathaus Naumburg | 232965.53 | FM Leb. Zentren: Bewill. 22.12.2022, Ges.k. Plg./VgV = 280,0 T€, FM (80%) = 224,0 T€, Einzeldenkmal, EM = 56,0 T€, Auftr.vergabe 2023, FM-Antrag Bauausführg. 30.11.2025 | lfd. Bearbeitung
11.17.00.02/78510100 | HB23/002 | Rathaus: Notstromaggregat | 94160.07 | Einbau Notstromaggregat (EDV, Organisation), Planung in Arbeit | lfd. Bearbeitg.
11.17.01.00/78210100 | GE24/001 | Ankauf von Grundstücken | 27200 | Verzög. angearbeiteter Ankäufe 2024 (Elly-Kutscher-Str., Teilstück Busbahnhof, Teilstück C.-W.-Gehringstr./Zossenrail), wg. fehlender Rückmeldg. Eigentümer, öff. Entwidmung von Flächen u.a. | lfd. Bearbeitung
12.25.00.02/78310100 | AG24/060 | Ordn./Straßenverkehr: Erwerb 6 PSA | 42751.82 | überproport. Preissteig. 2024 für geplantes Leasing (Verdoppelung) →Aufhebg. Ausschreibung, apl. Bereitstellg. Mittel für Erwerb PSA, Neuausschreibung 29.01.2025, Auftragserteilung 20.03.2025 | lfd. Bearbeitung
12.61.00.01/78510100 | HB21/008 | Feuerwehr Bad Kösen: Neubau Garage | 22706.97 | 2021: Plg.lstg.(bereitgest.FFW-Fahrz.BLK), Ges.k.= 398 T€ (Preissteig. Stahlbau), 2023: Vergabe → Mehrkosten = 79,6 T€ (Stahlbau, Bodenplatte), 2025: Waschplatz/ Ölabscheider | lfd. Bearbeitung
12.61.00.01/78310100 | FZ24/002 | FFW: Hilfeleistungslöschfahrz. 10 Prießnitz | 294267.37 | Zentrale Beschaffung LSA, Gesamtk. Geplant = 440,0 T€, FM = 145,0 T€, Anzahlung Fahrgestell 08/24, zusätzl. Mittel = 70,0 T€ in 2025 | erledigt
12.61.00.01/78530100 | SB21/005 | FFW: Sonderförderprogramm Sirenen | 13867.05 | Zuw. des Bundes für Sirenenstandorte Schellsitz und Großjena (je 17.350 €), FM = 100%, hier: Restleistungen Schellsitz (SR 26.03.2025) | erledigt
12.61.00.02/78510100 | HB18/004 | Bootshaus der Ruderer | 458973.41 | E = A Hochwasserhilfe 2013, 14. Änderungsbescheid vom 17.02.2025, Ges.summe = 3.111.689 € | erledigt
21.11.00.00/78530100 | DV21/004 | Georgenschule: Digitalpakt Schulen | 10986.53 | Digitalpakt 2021-2024: Bew.bescheid 27.12.2021, Umsetzg. 2022-2025 | erledigt
21.11.01.00/78530100 | DV21/005 | Salztorschule: Digitalpakt Schulen | 87971.31 | Digitalpakt 2021-2024: Bew.bescheid 27.12.2021, Umsetzg. 2022-2025 | erledigt
21.11.02.00/78310100 | AG24/020 | Max-Klinger-Grundschule: Erw. > 1.000 € | 5763.48 | Klassensatz Tische/Stühle, Pers.engpass SG 40, verspätete Bestell. | erledigt
21.11.02.00/78510100 | HB20/006 | Max-Klinger-Grundschule: Teilsan. 2. BA | 235029.68 | 2.BA: Fortführ.maßn. Allg. San. über brandschutztechn. Ertüchtigung hinaus, Ges.k.= 2.350.000 € =100 % EM, Abrechng.offen, Regress ? | lfd. Bearbeitung
21.11.02.00/78530100 | DV21/006 | Max-Klinger-Schule: Digitalpakt Schulen | 10986.53 | Digitalpakt 2021-2024: Bew.bescheid 27.12.2021, Umsetzg. 2022-2025 | erledigt
21.11.03.00/78310100 | AG24/022 | A.-Schweitzer-Schule: Erwerb > 1.000 € | 1320.9 | Rollo zur Verdunkelung Klassenraum (notw. auf Grund digitaler Tafeln), Personalengpass SG 40, Ausführung Ende Januar 2025 | erledigt
Seite 4
Buchungsstelle | Maßn.-Nr. | Bezeichnung | übertragene Mittel | Bemerkungen | Abarbeitung 10/2025
21.11.03.00/78530100 | DV21/007 | A.-Schweitzer-Schule: Digitalpakt Schulen | 11346.61 | Digitalpakt 2021-2024: Bew.bescheid 27.12.2021, Umsetzg. 2022-2025 | erledigt
21.11.04.00/78310100 | AG21/045 | Uta-Grundschule, Erwerb/Montage Spielgeräte Freifläche | 44947.85 | nach Ablehng. FM-Antrag "Wachstum u. nachh. Erneuerg." MÜ zum Verbau in 2023, wg. Mitarb.wechsel/krankheitsbed. Ausfall n.e. Mittelübertrag nach 2024, dto. nach 2025 | lfd. Bearbeitung
21.11.04.00/78530100 | DV21/008 | Uta-Grundschule: Digitalpakt Schulen | 11527.97 | Digitalpakt 2021-2024: Bew.bescheid 27.12.2021, Umsetzg. 2022-2025 | erledigt
21.11.05.01/78310100 | AG22/046 | Bergschule Bad Kösen: Küchenausstattung | 50000 | Kosten für nicht förderf. Kücheneinrichtung, Auftr.vergabe 07/2024, Los 34 Küchentechnik + Ausstattg., Fertigstellg. nach Baufortschritt | erledigt
21.11.05.01/78310100 | AG23/017 | Bergschule Bad Kösen: Erwerb und Einbau portables Sonnensegel | 5000 | aus personellen Gründen (Mitarb.wechsel, krankheitsbed. Ausfall) in 2023/24 nur teilw. Umsetzung investiver Maßn. für Außenanlagen Schulen/Kitas, Abstimmung mit Schulleiterin 12/2024: Integration Sonnensegel in Schulaußenanlage Am Kirchplatz | lfd. Bearbeitung
21.11.05.01/78310100 | AG24/028 | Bergschule Bad Kösen: Erw. 150 - 1.000 € | 554.81 | Erwerb 1 Lehrerschrank, Bestellung 11/2024, Pers.engpass SG 40 | erledigt
21.11.05.01/78510100 | HB18/002 | Komplettsanierung Bergschule Bad Kösen | 2248108.84 | Gesamtk.= 6,1 Mio.€, FM 90% "Soziale Integration im Quartier" (PSI) Bewill. 06.12.2018/03.12.2019/30.11.2020/12.07.2021 = 5.489,9 T€ FM, zusätzl.EM = 2,0 Mio.€ (2024/25) Ges.k.neu 8,1 Mio.€ (Stand: 03/2025) | lfd. Bearbeitung
21.11.05.01/78530100 | DV21/009 | Bergschule Bad Kösen: Digitalpakt Schulen | 10986.5 | Digitalpakt 2021-2024: Bew.bescheid 27.12.2021, Umsetzg. 2022-2025 | erledigt
26.11.00.01/78310100 | AG22/047 | Theater NMB: Plg./Bau Theken Foyer | 5367.18 | apl. Gen. 29.03.2022: Plg. Peter Zirkel Architekten mbH, Ausführung techn. Personal Theater, d.h. nur Materialkosten + Ausstattung technische Geräte Gastro/Garderoben | erledigt
26.11.00.01/78510100 | HB18/001 | Theater NMB: Sicherung Roßb. Str. 12, Umnutzung Schlachthof zum Theater | 179965.25 | Stadtumbau (PJ 2019) Bewill. 03.12.2019: Ges.kosten = 1.450,0 T€, FM = 100%, Umsetzg. FM 2020-23, zusätzl. EM 2023 = 120,8 T€ (= RL Erbe) | erledigt
26.11.00.01/78510100 | HB20/005 | Theater NMB: Innenausbau Alter Schlachthof/Umnutzung Theater | 828375.19 | zweckgeb. Zuw. BLK 2020 (Lützen Mio.) = 500,0 T€ (Plg. ab 2021) und Bew.bescheid 22.12.2021 WnE ab 2022: Ges.kosten 825,0 T€, FM = 550,0 T€, EM = RL Erbe = 275,0 T€, 2023: apl. Gen. GR 128/23 v. 06.12.23 = 294.775,25 € (Umbewill.Stadtumbau PJ 2019) | erledigt
26.11.00.01/78520100 | TB22/001 | Theater Naumburg: Zuwegung | 125000 | Bewill. 26.03.2024 "Denkmalpflegeförderung", 2024 Bodengutachter (Rechnungslegung 02/2025), 2025: Ausschreibung und Umsetzung | erledigt
36.51.01.00/78320100 | AG24/030 | KTE Zappelmäuse: Erwerb Außenbereich | 2082.5 | Personalengpass SG 66, deshalb Abarbeitung erst Ende 2024 | erledigt
36.51.01.00/78530100 | SB17/001 | KTE Zappelmäuse: Instandsetzung Außenanlagen Jägerstraße 4a | 2163.35 | FM Leb.Zentren: Bewill. 22.12.2021, Ges.k.= 300 T€, FM (80%) = 240 T€ Einzeldenkmal, EM = 60 T€, 2023: Mehrk. Pflaster, zusätzl. EM 63,4 T€, Fertigstell. 2024, letzte SR 2025 | erledigt
36.51.10.00/78510100 | HB19/005 | KTE Prießnitz: Erweiterungsanbau | 1774.81 | Abschluss der Plgs.lstg. bis LPH 4 (Entwurfs- u. Genehmigungsplg.) als Voraussetzung für FM-Antrag, SR Ing.büro 15.05.2025 | erledigt
36.51.11.00/78310100 | AG23/026 | KTE Max-Klinger Kleinjena: Erwerb und Montage Sonnensegel | 32000 | aus personellen Gründen (Mitarb.wechsel, krankh.bed. Ausfall) Umsetzg.erst 2025, hier: Erw./Montage großes Sonnensegel Sandkasten, Baugen. vorh., Auftrag erteilt | lfd. Bearbeitung
Seite 5
Buchungsstelle | Maßn.-Nr. | Bezeichnung | übertragene Mittel | Bemerkungen | Abarbeitung 10/2025
36.61.10.00/78310100 | AG22/035 | Spiel- und Bolzplätze: Erw. Spielgerät | 10155.37 | ursprüngl. Erw. Spielgerät Bad Kösen Saalberge, OR Bad Kösen bat um MÜ, Ziel: Umsetzg.Spielplatz im Kurpark, endgültige Klärg. 2025 | lfd. Bearbeitung
36.61.10.00/78310100 | AG24/057 | Spiel- und Bolzplätze: Ladegastweg | 8691.82 | apl. Mittelbereitstellg. 2024 = 10.410 €, Ges.kosten ca. 32,4 T€, zusätzl. Mittelbereitstellg. 2025 = 22,0 T€ (üpl. Gen. OB 24.04.2025) | lfd. Bearbeitung
51.12.00.00/78520100 | TB19/001 | Planung Neugestaltung Domumfeld | 23200.24 | FM Nationale Projekte des Städtebaus, Bewill.bescheid vom 21.03.2021, Ges.kosten = 666,7 T€, FM = 600,0 T€, EM = 66,7 T€ | lfd. Bearbeitung
54.11.00.00/78210100 | GE21/001 | Osttangente 3. BA, Erwerb Straße Schulcampus Schönburger Straße | 299213.27 | Grundsatzbeschluss GR51/20 v.08.07.2020: Erwerb komplette Straße + NK, Verzög. wg. Lärmschutzwand bzw. dafür notw. Grundstückskauf, Ges.k. 12/2024 = 1.723.000 € | erledigt
54.11.00.00/78520100 | TB18/002 | Endausbau Anliegerstraßen Wohngebiet "Flemminger Weg" | 50514.8 | Städteb.Vertrag 30.07.2019 mit B+E Maßnahme GmbH: Pauschal- summe 135 T€, dav. Fertigstellg. restl. Erschließg., Pers.engpass KDL, Ausschr. 10/2024 | erledigt
54.11.00.00/78520100 | TB19/004 | Verkehrsanlage L 205 Henne bis Gerödigsberge | 20000 | Verwaltungsvereinbarung mit Landesstraßenbaubehörde über Planungsleistungen bis Entwurfsplanung, Fortschreibung 03/2025 | lfd. Bearbeitung
54.11.00.00/78520100 | TB23/004 | Grundhafter Ausbau Gerstenbergkpromenade | 61210.1 | Bew.bescheid 03.06.2025 Klima III, Gesamtk. = 3.280,0 T€, davon ff. = 3.000,0 T€, FM (90 %) = 2.700,0 T€, derzeit Kanalbau AZV Naumburg | lfd. Bearbeitung
54.11.00.00/78520100 | TB23/005 | Kanalbau R.-Kanzler-Straße/Am Galgenberg Bad Kösen | 671427.59 | Gemeinschaftsbaumaßnahme mit AZV Naumburg, laufende Baumaßnahme, Ges.kosten = 2,5 Mio.€ | lfd. Bearbeitung
54.11.00.00/78530100 | SB16/003 | Fahrradbrücke Rudelsburgpromenade | 80185.51 | Vergabe Plgs.leistg. 2021, TA 30.11.2022 Vorlage 112/22: keine Zustimmg. zum Bau der Fahrradbrücke! Fertigstellg. Gen.plg. bis LPH 4 aus MÜaV (Zeitverzög.durch Bearb.wechsel), vorerst kein FM-Antrag | lfd. Bearbeitung
54.11.00.00/78530100 | SB20/003 | Bau von barrierefreien Bushaltestellen im Stadtgebiet | 174815.33 | Fortsetzung Bau barrierefreier Bushaltestellen im Stadtgebiet lt. Prioritätenliste, Förd. durch BLK, Kosten je BHS zwischen 50 - 70 T€ | lfd. Bearbeitung
54.61.00.00/78520100 | TB22/004 | Ausbau touristischer Parkplatz Blütengrund Großjena | 28714.83 | Neubau Kanuanlegestelle Großjena durch BLK (2023/2024), danach Ausbau tourist. Parkplatz durch Stadt, LEADER-Förderantrag 03/2025 | lfd. Bearbeitung
55.11.00.00/78320100 | AG24/008 | Öff. Grün: Erw. Stadtmobiliar 150 - 1.000 € | 3262.39 | Erwerb 20 Papierkörbe und Kunststoffeinsätze, lange Lieferzeiten | erledigt
55.11.00.00/78520100 | TB16/002 | Flurbereinigungsverfahren Goseck - Himmelswege | 71067.69 | Vereinb.v. 24.10.2018 zur freiwill. Beitragsübern. Stadt nach § 19 Flurber. Gesetz, Gesamtk. Stadt 2019-2024 = 200 T€, 2025: Gosecker Weg, Verlängerung Baumaßn. ca. 3 Jahre | lfd. Bearbeitung
55.31.00.00/78310100 | AG24/010 | Städt. Friedhöfe: Erwerb Wasserzapfstelen | 12000 | Erwerb 4 Wasserzapfstelen mit integriertem Auflagestein und Wasserauslauf (Lieferg. 02/2025) + Wasseranschluss | lfd. Bearbeitung
55.31.00.00/78320100 | AG24/009 | Städt. Friedhöfe: Erwerb Plane und Spriegel für VW-Transporter | 2560.85 | Erwerb Plane und Spriegel für VW-Transporter, Lieferung 02/2025 | erledigt
55.31.00.00/78510100 | HB21/007 | Städt. Friedhöfe: Sanierung Verwaltungs- gebäude Weißenfelser Straße | 58590.51 | Toilettenanlage: Vergabeverfahren 12/2023, Submission 23.01.2024, bauseitig fertggestellt, Anbindung Entwässerung in 2025 | lfd. Bearbeitung
|  | Zwischensumme Finanzhaushalt | 6910101.08
|  | Gesamtübertrag nach 2025 | 10977573.7
Fördermaßnahmen |  | Ergebnishaushalt | 2992437.22
|  | Finanzhaushalt | 4815431.94
Sonstige Maßnahmen |  | Ergebnishaushalt | 1075035.4
|  | Finanzhaushalt | 2094669.14
davon erledigt
Probe: |  | Ergebnishaushalt gesamt | 4067472.62 | 246770.3
|  | Finanzhaushalt gesamt | 6910101.08 | 2469323.49
|  |  | 10977573.7 | 2716093.79